## Slide 1
GUIA OPERACIONAL DA
FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS
Um guia prático para apoiar a atuação do Fiscal de Contrato nos Serviços Operacionais
Um material prático para apoiar a atuação diária do Fiscal de Contrato
O que você encontra aqui
Papel do Fiscal • Rotina de campo • Evidências • Medição • Tratamento de desvios • Consulta rápida
Como usar o guia
Consulte por tema, use os checklists como apoio e acesse os anexos para aprofundar a rotina.
IMPORTANTE
Este guia foi construído para a realidade de Serviços Operacionais, com foco exclusivo na fiscalização.
Fiscalizar é transformar execução em evidência, risco em ação e contrato em resultado.
Diretoria de Serviços Operacionais e Segurança Empresarial| Vale S.A.
1 / 15
O papel do Fiscal na Vale
Estou habilitado para fiscalizar?
Conheça seu contrato
Etapas da fiscalização
Antes de começar
O que observar
O olhar do fiscal em campo
O que comprova a execução?
Contrato x Executado x Evidência
Identifique, registre e escala
Sua rotina de fiscalização
Fechar sem pendência
O que faço quando...?
Notes: Visual on this slide was generated with Microsoft Copilot.

## Slide 2
COMECE POR AQUI
O papel do Fiscal na Vale
2
02
O Fiscal acompanha a execução técnica do contrato para assegurar que o serviço seja realizado conforme o contratado, com qualidade, conformidade e controle dos riscos.
ACOMPANHAR
VERIFICAR
A execução dos serviços em campo.
Qualidade, quantidade, requisitos técnicos, SLA e condições de execução.
REGISTRAR
VALIDAR
Evidências, ocorrências, desvios e informações relevantes.
Tecnicamente os serviços executados e as evidências que suportam a medição.
COMUNICAR
Desvios, riscos e não conformidades ao Gestor e às interfaces aplicáveis.
ATENÇÃO
Fiscal = execução e evidência
Atuação focada em acompanhar, verificar, registrar e validar o executado.
Fiscalizar não significa gerir comercial ou financeiramente o contrato.
O Fiscal fornece a visão técnica da execução. O Gestor utiliza essas informações na gestão físico-financeira e contratual.
Gestor = gestão do contrato
Atuação voltada à gestão contratual, físico-financeira e ao tratamento das interfaces.
Síntese prática: o Fiscal é a referência técnica do contrato em campo e deve transformar o que observa em evidência confiável para a gestão.
2 / 15
Diretoria de Serviços Operacionais e Segurança Empresarial| Vale S.A.

## Slide 3
ANTES DE INICIAR
Estou habilitado para fiscalizar?
3
03
CURSOS E TREINAMENTOS RECOMENDADOS
Antes de assumir a fiscalização, confirme:
01 | Certificação
Concluí o treinamento obrigatório Curso Global de Gestão de Contratos no VES.
02 | Nomeação
Minha nomeação como Fiscal de Contrato foi formalizada pelo meu VP-3 ou superior da minha área.
03 | Cadastro
Estou corretamente cadastrado como Fiscal no SAP e demais sistemas aplicáveis.
04 | Conhecimento
Recebi as informações e documentos necessários para iniciar a fiscalização.
IMPORTANTE
O Curso Global de Gestão de Contratos (ID 1071588) é pré-requisito para a nomeação, mas não deve ser o único curso realizado pelo fiscal.
3 / 15
Diretoria de Serviços Operacionais e Segurança Empresarial| Vale S.A.

## Slide 4
ANTES DE IR A CAMPO
Conheça o seu contrato
4
04
Você só consegue fiscalizar aquilo que conhece.
Antes de iniciar a rotina de campo, tenha clareza sobre:
ESCOPO
DEMANDA AUTORIZADA
O que está contratado e o que não está.
OS (Ordem de Serviço), ata da reunião de Kick Off ou outro documento formal que autorize o início da execução, conforme condições contratuais.
REQUISITOS TÉCNICOS
SSMA E RISCOS
Requisitos técnicos, padrões, critérios de qualidade e condições de execução.
Requisitos, controles e condições aplicáveis à atividade.
QUANTIDADES E PREÇOS
EVIDÊNCIAS
QQP e critérios aplicáveis ao serviço.
O que deverá comprovar que o serviço foi realmente executado no padrão contratado.
SLA E INDICADORES
INTERFACES
Quais resultados e níveis de serviço precisam ser cumpridos.
Gestor, contratada/preposto, Gestão de Contratos e demais áreas que devem ser acionadas.
CHECKLIST RÁPIDO
Antes do campo, pergunte:
Se eu precisar validar este serviço amanhã, sei exatamente o que devo encontrar e qual evidência devo receber?
Se a resposta for não, esclareça antes de validar a execução.
4 / 15
Diretoria de Serviços Operacionais e Segurança Empresarial| Vale S.A.

## Slide 5
A ATUAÇÃO DO FISCAL AO LONGO DO CONTRATO
Etapas da fiscalização
5
05
A fiscalização acompanha o contrato em diferentes momentos, com responsabilidades específicas em cada etapa.
PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÃO
Contribuir tecnicamente
Fornecer requisitos técnicos, esclarecer dúvidas e participar de visitas e análises quando aplicável.
MOBILIZAÇÃO
Verificar condições para início
Fiscalizar em campo canteiros, equipamentos e demais condições previstas para mobilização.
MEDIÇÃO
Validar o executado
Aferir tecnicamente os serviços e confirmar que a medição corresponde à execução e às evidências.
DESMOBILIZAÇÃO
Verificar o encerramento em campo
Confirmar retirada de equipamentos, canteiros e demais condições aplicáveis.
SÍNTESE
O papel muda ao longo da jornada. O princípio não: verificar, evidenciar e comunicar.
5 / 15
Diretoria de Serviços Operacionais e Segurança Empresarial| Vale S.A.
1
EXECUÇÃO
Acompanhar o serviço
Fiscalizar tecnicamente, conferir execução, registrar evidências e comunicar desvios.
2
3
4
5

## Slide 6
MOBILIZAÇÃO E KICK OFF
Antes de começar
6
06
A mobilização é o primeiro momento de verificação em campo. Antes do início dos serviços, confirme se as condições previstas para execução foram atendidas.
CANTEIRO E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E ATIVOS
Fiscalizar e reportar as condições de instalação do canteiro, quando aplicável.
Verificar em campo a instalação e as condições dos equipamentos previstos no contrato.
CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO
RISCOS E SSMA
Observar se a estrutura encontrada em campo está aderente às condições previstas para o serviço.
Conhecer os principais riscos da área e as orientações aplicáveis à atividade.
DESVIOS
KICK OFF
Participar dos alinhamentos relacionados à execução técnica e conhecer as responsabilidades e interfaces do contrato.
ATENÇÃO
Não altere em campo premissas previstas no contrato ou no QQP.
Mudanças em canteiro, instalações, forma de execução ou outras condições contratuais devem ser direcionadas ao Gestor de Contratos para avaliação e tratamento pelas áreas competentes.
Sempre que houver necessidade de ajuste, faça o registro formal.
6 / 15
Diretoria de Serviços Operacionais e Segurança Empresarial| Vale S.A.
Registrar e comunicar ao Gestor de Contratos os desvios identificados durante a mobilização.

## Slide 7
FISCALIZAÇÃO EM CAMPO
O que observar
7
07
Fiscalizar não é apenas confirmar que uma atividade aconteceu. É verificar como o serviço foi executado e se o resultado está aderente ao contratado.
ESCOPO
QUANTIDADE
O serviço executado corresponde ao que foi contratado?
O volume realizado é compatível com o informado e com a demanda autorizada?
QUALIDADE
PRAZO
O resultado atende aos requisitos e padrões previstos?
A execução ocorreu dentro do prazo ou frequência estabelecida?
RECURSOS
SLA E INDICADORES
Pessoas, materiais, veículos, máquinas e equipamentos estão adequados ao serviço?
Os níveis de serviço e resultados previstos estão sendo atendidos?
CAMPO
O que está registrado nos relatórios corresponde ao que é observado na operação?
PRIORIZE SUA FISCALIZAÇÃO
EXEMPLOS
Risco elevado • Atividade crítica • Reincidência de desvios • Impacto operacional • Resultado abaixo do esperado
Manutenção predial • Refrigeração • Limpeza • Áreas verdes • Pequenas obras • Alimentação • Transportes
SÍNTESE
O objeto muda. O princípio da fiscalização permanece: contratado × executado × resultado.
7 / 15
Diretoria de Serviços Operacionais e Segurança Empresarial| Vale S.A.

## Slide 8
SSMA E RISCOS
O olhar do Fiscal em campo
8
08
A fiscalização técnica também deve observar as condições de SSMA aplicáveis à execução do serviço.
ANTES DA ATIVIDADE
RISCO AMPLIADO
Conheça os riscos relevantes da área, os controles previstos e as orientações de emergência aplicáveis.
Para contratos de maior risco de SSMA, reforce o acompanhamento das condições de segurança, a efetividade das barreiras e controles, o registro rastreável e a comunicação imediata de desvios críticos.
DURANTE A EXECUÇÃO
Observe as condições de trabalho, os controles operacionais e o atendimento aos requisitos aplicáveis.
NAS INSPEÇÕES
Registre as verificações realizadas e as evidências encontradas em campo.
O Fiscal identifica e registra a condição encontrada.
As tratativas devem seguir os normativos e os fluxos internos de SSMA pela Vale para cada situação.
DIANTE DE UM DESVIO
Registre, comunique e acione imediatamente as interfaces competentes quando houver situação crítica ou não conformidade relevante.
NA REINCIDÊNCIA
Consulte sempre os normativos de SSMA aplicáveis no SISPAV.
Não trate um desvio recorrente como ocorrência isolada. Registre o histórico e reporte a situação ao Gestor de Contratos para tratativa.
8 / 15
Diretoria de Serviços Operacionais e Segurança Empresarial| Vale S.A.
ATENÇÃO

## Slide 9
EVIDÊNCIAS
O que comprova a execução?
9
09
A evidência deve permitir comprovar, de forma clara e rastreável, que o serviço foi executado conforme o contratado.
Uma boa evidência responde:
O QUÊ?
ONDE?
QUANDO?
Qual serviço foi realizado?
Em qual local, ativo ou frente de serviço?
Qual data ou período da execução?
QUANTO?
COMO?
Qual quantidade, volume ou unidade executada, quando aplicável?
Qual registro comprova o atendimento ao padrão previsto?
EXEMPLOS DE EVIDÊNCIAS
Fotos • Ordem de Serviço • RDO • Checklist • Relatório de inspeção • Registro sistêmico • Medições de campo • Atas das Reuniões de Performance
EVIDÊNCIA ADEQUADA
EVIDÊNCIA INSUFICIENTE
Identificável • Objetiva • Relacionada ao serviço • Rastreável • Compatível com o executado
Foto sem identificação • Registro sem data ou local • Informação genérica • Documento que não comprova o serviço medido
Boa prática
É imprescindível o registro formal das verificações realizadas, incluindo evidências da execução, pendências, não conformidades e comunicações, garantindo rastreabilidade.
Não dependa exclusivamente da informação produzida pela contratada. Confronte a evidência com aquilo que foi observado e verificado pela fiscalização.
9 / 15
Diretoria de Serviços Operacionais e Segurança Empresarial| Vale S.A.

## Slide 10
MEDIÇÃO E SLA
Contrato × Executado × Evidência
10
10
A validação técnica da medição deve confirmar que o que está sendo medido corresponde ao serviço efetivamente executado e comprovado.
1. CONTRATO
2. EXECUTADO
3. EVIDÊNCIA
O serviço está previsto no contrato, QQP, OS ou documento aplicável?
A quantidade e a qualidade informadas correspondem ao que foi realizado em campo?
Existe comprovação suficiente e rastreável da execução?
OS TRÊS PRECISAM ESTAR ADERENTES
QUANTITATIVOS
O volume informado é compatível com o executado?
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Os critérios utilizados estão corretos e compreensíveis?
SLA
Os níveis de serviço foram atingidos e estão suportados por evidências?
DIVERGÊNCIAS
Diferenças entre medição, contrato e campo foram tratadas antes da aprovação?
É de responsabilidade do fiscal aferir e aprovar tecnicamente o Boletim de Medição, garantindo a medição de acordo com o executado nos contratos.
ATENÇÃO
Não valide tecnicamente aquilo que não consegue comprovar.
A medição dos serviços é um dos momentos de maior exposição a fragilidades, como falta de evidências, serviços ou valores divergentes, não aplicação de SLA, quantidades incompatíveis e medições indevidas.
Na dúvida, sinalize a divergência antes da aprovação.
10 / 15
Diretoria de Serviços Operacionais e Segurança Empresarial| Vale S.A.

## Slide 11
DESVIOS E NÃO CONFORMIDADES
Identifique, registre e escale
11
11
Um desvio só pode ser tratado adequadamente quando está claramente identificado, registrado e evidenciado.
1
IDENTIFIQUE
Compare o executado com o escopo, os requisitos, o SLA e as condições previstas para o serviço.
2
REGISTRE
Descreva de forma objetiva o que foi identificado, incluindo data, local, serviço e condição encontrada.
3
EVIDENCIE
Inclua fotos, registros de campo, documentos ou outras evidências que sustentem o desvio.
4
COMUNIQUE
Reporte ao Gestor de Contratos e acione as interfaces necessárias conforme a natureza e criticidade da ocorrência.
5
ACOMPANHE
Verifique se o desvio foi tratado e registre reincidências ou pendências.
ATENÇÃO
Risco à segurança • Impacto operacional relevante • Serviço fora do escopo • Reincidência • Não atendimento de SLA • Potencial de perda
O Fiscal não deve autorizar informalmente alterações de escopo, condições comerciais ou serviços não previstos.
Cabe à Fiscalização registrar a condição encontrada, fornecer os subsídios técnicos e acompanhar a tratativa.
11 / 15
Diretoria de Serviços Operacionais e Segurança Empresarial| Vale S.A.
ESCALONE IMEDIATAMENTE QUANDO HOUVER:

## Slide 12
DIÁRIO DE BORDO DO FISCAL
Sua rotina de fiscalização
12
12
O Diário de Bordo organiza as rotinas mínimas do Fiscal e deve ser utilizado como referência para planejamento da agenda, frequência das atividades, aplicabilidade e produtos esperados.
CAMPO
SEGURANÇA
Gemba | Fiscalização em Campo | Inspeção 5S | Check de Campo
Boa Jornada | Reunião mensal de SSMA | Reflexão de Segurança | PAR
GESTÃO DA ROTINA
FECHAMENTO E PLANEJAMENTO
FMDS da Coordenação | RP da Coordenação | Reunião 1:1 | Spot Zone Gestão de Contratos e Núcleo de Performance
Análise e Fechamento Operacional | Medição | Reunião S+1 PCM, quando aplicável
MATERIAL DE APOIO
As rotinas devem ser realizadas conforme a frequência e a aplicabilidade definidas no Diário de Bordo.
Consulte o arquivo anexo para verificar a agenda de referência, objetivo, aplicabilidade e produto esperado de cada rotina.
Planejar
Executar
Registrar
Acompanhar
12 / 15
Diretoria de Serviços Operacionais e Segurança Empresarial| Vale S.A.

## Slide 13
DESMOBILIZAÇÃO E ENCERRAMENTO
Fechar sem pendências
13
13
A desmobilização deve ser acompanhada em campo para garantir que o encerramento da execução ocorra de forma organizada e sem pendências operacionais.
CANTEIROS E ÁREAS
EQUIPAMENTOS E ATIVOS
Verificar as condições das áreas utilizadas e a retirada das estruturas temporárias, quando aplicável.
Confirmar em campo a retirada, devolução ou destinação dos equipamentos e ativos relacionados ao serviço.
PENDÊNCIAS TÉCNICAS
EVIDÊNCIAS FINAIS
Identificar serviços incompletos, correções necessárias ou outras pendências antes do encerramento.
Manter os registros que comprovem as condições encontradas no encerramento da execução.
COMUNICAÇÃO
LIÇÕES APRENDIDAS
Reportar ao Gestor de Contratos as pendências ou desvios identificados durante a desmobilização.
Registrar situações relevantes que possam contribuir para melhorar futuras contratações ou execuções.
O Fiscal acompanha a desmobilização em campo.
As tratativas documentais, financeiras e de encerramento contratual são conduzidas pelo Gestor de Contratos com as demais interfaces aplicáveis.
13 / 15
Diretoria de Serviços Operacionais e Segurança Empresarial| Vale S.A.

## Slide 14
CONSULTA RÁPIDA
O que faço quando...?
14
14
O serviço foi informado, mas não possui evidência?
A quantidade informada não corresponde ao observado em campo?
Não valide. Solicite a comprovação necessária antes da aprovação técnica.
Interrompa a validação, registre a divergência e solicite a correção.
A contratada solicita executar uma atividade fora do escopo do contrato?
O SLA não foi atendido?
Não autorize. Registre a necessidade e acione o Gestor de Contrato.
Registre a ocorrência e as evidências. Informe o Gestor de Contratos para tratativa.
Foi identificada uma condição insegura ou um desvio crítico?
O mesmo desvio está acontecendo novamente?
Adote o fluxo aplicável à situação e comunique imediatamente as interfaces responsáveis.
Consolide o histórico, registre a reincidência e reporte para tratativa.
A contratada apresentou um pleito ou questão comercial?
Tenho dúvida sobre quem é responsável por determinada atividade?
Não negocie diretamente. Encaminhe ao Gestor de Contratos com os subsídios técnicos necessários.
Consulte a Matriz RASCI antes de executar ou direcionar a atividade.
MATERIAL DE APOIO
CONSULTA NORMATIVA
PNR-000043 — Gestão de Contratos
Normativos de SSMA aplicáveis
Acesse sempre a versão vigente no SISPAV.
Consulte o arquivo complementar anexo e a matriz RACI da PNR-000043 sempre que houver dúvida sobre responsabilidade, aprovação, suporte ou interface.
14 / 15
Diretoria de Serviços Operacionais e Segurança Empresarial| Vale S.A.

## Slide 15
De Norte a Sul,
um propósito em comum:
vamos juntos.
Fiscalizar é transformar
execução em evidência,
risco em ação e contrato em resultado.
Guia Operacional da Fiscalização de Contratos
15 / 15
Diretoria de Serviços Operacionais e Segurança Empresarial| Vale S.A.
Notes: Visual on this slide was generated with Microsoft Copilot.