## Matriz RASCI
Matriz RASCI ¦ Gestão de Contratos da Diretoria
Macroprocesso | Atividade | Gestão de Contratos | Fiscalização de Contratos | Liderança Fiscalização de Contratos | Núcleo de Performance | Suprimentos
1. Planejamento | Identificar o início de novas demandas (aditivos, novos contratos, pleitos, regularizações etc.) e planejar a demanda | R | C | I | I | I | Esta matriz RASCI é um documento complementar à PNR-000043 - Gestão de Contratos, elaborado para detalhar particularidades da Diretoria de Serviços Operacionais. Sua aplicação deve ocorrer em conformidade com a PNR-000043, que permanece como documento normativo prevalente. Em nenhuma hipótese esta matriz substitui, altera ou se sobrepõe às suas disposições.
1. Planejamento | Formalizar a abertura de novas demandas de contratação (novos contratos, aditivos, renovações) no aplicativo | S | R | I | C | I
1. Planejamento | Dar continuidade nas novas demandas abertas de contratação (novos contratos, aditivos, renovações) | R | S | I | C | I
1. Planejamento | Conduzir grupo de trabalho para definição/revisão da estratégia de contratação da categoria (modalidade, alavancas, abrangência) | S | S | I | R | C
1. Planejamento | Redigir a Especificação Técnica padrão conforme estratégia definida | S | C | I | R | I
1. Planejamento | Revisar o texto da Especificação Técnica Padrão para avaliação de riscos de futuros pleitos e/ou execução contratual | R | C | NA | C | C
1. Planejamento | Disponibilizar a Especificação Técnica padrão | I | I | NA | R | I
1. Planejamento | Monitorar e sinalizar prazo e saldo dos contratos vigentes para realização de novas contratações ou aditivos com antecedência prevista por Suprimentos | R | I | I | NA | I
1. Planejamento | Propor estratégia de negociação (Nova contratação concorrencial/direta ou Aditivo) | C | I | A | NA | R
1. Planejamento | Validar proposta da estratégia comercial com área requisitante | R | I | A | NA | I
1. Planejamento | Conduzir o fluxo de particularização da ET padrão, se necessário | C | R | A | S | C
1. Planejamento | Diligenciar a aprovação do mapeamento de risco de SSMA da ET | R | C | NA | NA | NA
1. Planejamento | Consolidar documentação e providenciar abertura da RC (com ET aprovada) | R | NA | NA | NA | NA
1. Planejamento | Diligenciar a aprovação da RC | S | R | A | NA | NA
2. Contratação | Acompanhar o processo durante a contratação | R | I | I | I | S
2. Contratação | Coordenar visita técnica | R | C | I | I | I
2. Contratação | Realizar a visita técnica e esclarecer dúvidas técnicas | C | R | I | I | I
2. Contratação | Responder dúvidas técnicas levantadas pelo fornecedor e por Suprimentos | C | R | I | I | I
2. Contratação | Coordenar a análise e enviar resultado das propostas técnicas e SSMA | R | C | I | I | I
2. Contratação | Realizar a análise, revisão e aprovação das propostas técnicas | C | R | NA | C | I
2. Contratação | Analisar documentação da RC e conduzir contratação apenas com ET válida (ID de governança) | C | NA | NA | I | R
2. Contratação | Validar negociações comerciais (saving ou penalti), por alavanca ou global, previamente a homologação | I | I | A | NA | R
2. Contratação | Realizar análise de replicação das alavancas para outros contratos vigentes (estratégia macro da diretoria) | C | C | NA | R | I
2. Contratação | Implementar a replicação das alavancas mapeadas no processos semelhantes da diretoria | R | I | NA | I | S
2. Contratação | Disponibilizar/atualizar os documentos e informações de compra no SAP | NA | NA | NA | NA | R
2. Contratação | Realizar o handover do contrato para a Gestão / Fiscais | I | I | NA | NA | R
3. Mobilização | Iniciar e diligenciar a mobilização da contratada (SGC/documental) | R | I | I | NA | NA
3. Mobilização | Realizar a reunião inicial (Kick off) de mobilização com os fornecedores | R | S | I | NA | NA
3. Mobilização | Acompanhar em campo a mobilização e reportar desvios identificados | S | R | I | NA | NA
3. Mobilização | Providenciar contrato de comodato para áreas e bens cedidos pela Vale | R | S | I | NA | NA
3. Mobilização | Receber, avaliar e responder solicitações de subcontratação | R | I | NA | NA | NA
4. Execução | Autorizar o início da execução (OS/OM/ATA após requisitos atendidos) | R | I | NA | NA | NA
4. Execução | Nomeação do fiscal (Carta de Nomeação assinada) | NA | R | A | NA | NA
4. Execução | Nomeação do Gestor de Contratos e cadastro do Gestor e Fiscal(is) do contrato no SAP | R | NA | NA | NA | NA
4. Execução | Realizar o cadastro no GRT (Gestão de Risco Trabalhista) | R | I | NA | NA | NA
4. Execução | Acompanhar headcount de terceiros no SGC (mobilizados/acessos) | R | C | I | NA | NA
4. Execução | Acompanhar vencimento de exames e treinamentos dos terceiros (ASO, programas legais) | R | C | NA | NA | NA
4. Execução | Acompanhar a execução do contrato (financeiro e administrativo) | R | C | I | NA | NA
4. Execução | Fiscalizar, monitorar e acompanhar tecnicamente a execução dos serviços | I | R | I | C | NA
4. Execução | Acompanhar vigência e utilização do contrato (farol) e antecipar risco de ruptura | R | C | NA | NA | S
4. Execução | Manter benchmark e rotina de análise de resultados; revisar estratégia se necessário | C | C | NA | R | C
4. Execução | Acompanhar ganhos da replicação de alavancas da estratégia de contratação e fornecer dados para deliberar aditivos | C | I | I | R | C
4. Execução | Aditar contratos e reajustar preços unitários conforme acordado | S | I | I | NA | R
4. Execução | Analisar acidentes (CPIA / Comitê pela Vida), quando aplicável | S | R | I | NA | NA
4. Execução | Regularizar atividades de fornecedores executadas sem contrato homologado | R | S | I | I | C
4. Execução | Atuar em crises de fornecimento de materiais e serviços | C | S | I | I | R
4. Execução | Desenvolver rotinas de Segurança (PTS, DSS, REC) | I | R | NA | NA | NA
4. Execução | Emitir notificações de controle de GRT e tratar divergências (RACTS) | R | I | NA | NA | NA
4. Execução | Executar e acompanhar adiantamentos, garantias e seguros contratuais | R | S | NA | NA | C
4. Execução | Garantir a correta utilização das despesas reembolsáveis previstas no contrato | R | S | NA | NA | NA
4. Execução | Aplicar notificações e multas por não conformidade | R | S | I | NA | NA
4. Execução | Orientar a contratada quanto à execução técnica dos trabalhos | C | R | NA | NA | NA
4. Execução | Prever gastos com contratos para o orçamento (vigentes e novos) | R | S | I | NA | NA
4. Execução | Realizar Check de Campo necessário para conclusão do ADF | I | R | NA | NA | NA
4. Execução | Realizar a avaliação do fornecedor (ADF / antigo IDF) | R | S | NA | NA | I
4. Execução | Realizar inspeções de SSMA conforme programação | R | R | NA | NA | NA
4. Execução | Realizar reunião de performance com a contratada | R | S | NA | NA | NA
4. Execução | Realizar rotina de acompanhamento em campo (GEMBA) das atividades executadas | I | R | NA | NA | NA
4. Execução | Receber, analisar e calcular o valor do reajuste anual prevista em contrato | I | NA | NA | NA | R
4. Execução | Informar e verificar possíveis alavancas para mitigação do reajuste anual | R | C | A | NA | C
4. Execução | Receber, analisar e demandar resposta a pleitos comerciais de fornecedores | C | C | I | NA | R
4. Execução | Receber e encaminhar para a análise os pleitos técnicos apresentados pelos fornecedores | R | I | I | NA | I
4. Execução | Analisar o mérito técnico de pleitos apresentados pelos fornecedores | R | S | NA | NA | C
4. Execução | Demandar resposta a pleitos técnico-administrativos | R | I | I | I | I
4. Execução | Tratar não conformidades contratuais de auditoria e Prevenção de Perdas | R | C | I | I | I
4. Execução | Tratar não conformidades de auditoria relativas a requisitos legais (ISO, SSMA, Direitos Humanos etc) | C | R | I | I | I
4. Execução | Aferir e aprovar tecnicamente o Boletim de Medição (validação quantitativa/rateios) | C | R | NA | NA | NA
4. Execução | Consolidar medições, check de evidências e processar para pagamento | R | C | NA | NA | NA
4. Execução | Apurar e aprovar tecnicamente o SLA (validação de atendimento dos critérios) | C | R | NA | NA | NA
4. Execução | Aferir e aplicar o SLA | R | C | NA | NA | NA
4. Execução | Diligenciar entrada de NFs e tratar divergências que impeçam o pagamento | R | NA | NA | NA | NA
4. Execução | Realizar levantamento de valores executados no contrato em relação as alavancas negociadas | C | R | I | I | I
4. Execução | Consolidar análise da execução financeira do contrato em relação aos valores negociados das alavancas | R | S | NA | I | I
5. Desmobilização | Acionar clausula de saída para rescisão antecipada do contrato | R | S | I | NA | NA
5. Desmobilização | Executar desmobilização documental do contrato | R | C | NA | NA | NA
5. Desmobilização | Executar e acompanhar a desmobilização em campo (canteiro/equipamentos) | C | R | NA | NA | NA
5. Desmobilização | Garantir encerramento contratual (garantias, seguros, comodato) | R | S | NA | NA | NA
5. Desmobilização | Emitir o Termo de Encerramento Contratual (TEC), se necessário | R | S | NA | NA | NA
5. Desmobilização | Realizar reunião de encerramento do contrato com registro em ata | R | S | NA | NA | NA
Legenda:
R | Responsável — executa e dá início/monitora a atividade até a entrega
A | Aprovador — aprova / decide (autoridade final)
S | Suporte - Área de suporte
C | Consultado — fornece insumo antes da decisão
I | Informado — recebe o resultado
NA | Não atua - área não atua nesta ação
Note on G15: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Posicionamento técnico sobre a particularização (risco, custos, etc)
Note on D18: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: A Gestão de Contratos deve formalizar ao aprovador da RC as informações da contratação. Sempre que possível, consolidar todas as RCs do mesmo aprovador.
Note on D60: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Execução de 50% da programação de sua responsabilidade.
Note on E60: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Execução de 50% da programação de sua responsabilidade.
Note on F64: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Aprovação aplicável apenas à(s) alavancas. Reajuste anual previsto em contrato será aplicado.